แผนการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

สารบัญ

เรื่อง										หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

- บทนำ								           1

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน				           2

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน				           4

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน					           4

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงาน					           5

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม					           9

1

บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  จัดว่าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของตำบลโพนแพง  ซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ฉบับ 12)  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  จึงวางแผนการดำเนินงานการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นกระบวนการโดยกำหนดทิศทางในอนาคตของตำบลโพนแพง  โดยกำหนดสถานการณ์และแนวทางในการบรรลุขั้นตอนพื้นฐานของการรวบรวม  และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน  และเป็นระบบให้สอดคล้องกับศักยภาพของตำบล  และปัญหาความต้องการของประชาชนในตำบลโพนแพงด้วย

แผนดำเนินงานการพัฒนาถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การบริหารส่วนตำบล

โพนแพง  ซึ่งถือว่าเป็นแผนการดำเนินงานที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึ่งประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนาตำบล  จึงเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงที่ต้องการกำหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้น

2

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำแผนงานด้านต่างๆที่กำหนดไว้ไปพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีทั้งหมด  7   ด้าน   แต่ละด้านจะมีแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย  ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีแนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ำ  และสะพาน  การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาระบบประปา  ถังเก็บน้ำ  แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร  ร่วมทั้งด้านการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษาไฟฟ้า และโทรศัพท์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภค –  บริโภค  พร้อมทั้งการทำการเกษตรต่อไป  และได้รับการติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาคนในตำบลให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย  เพื่อให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน  การสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพสตรี  เด็ก  คนชรา  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และผู้ยากจน  เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพให้กับบุคคลดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง  การเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสาร  ส่งเสริมการศึกษา  ส่งเสริมประเพณีในตำบล  จัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  พร้อมทั้งส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน  และอาหารเสริม ( นม )  แก่เด็ก  จัดหาสื่อ  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนต่อการพัฒนาการของเด็ก  และให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก  และให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  การรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน  เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งได้รับบริการในด้านต่างๆ  ได้อย่างทั่วถึง  การแก้ไขปัญหายาเสพติด  การทุจริต  คอรัปชั่น  และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อสนองนโยบายของรัฐในการขจัดปัญหายาเสพติดรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ  และบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน  ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เยาวชน  อาสาสมัคร  และองค์กรเอกชน  เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีสายใยรักที่ดีต่อกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่  และเพื่อให้เยาวชนในหมู่บ้านได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆได้อย่างทั่วถึง

3

ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้แก่ครอบครัวในแต่ละชุมชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว

ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมโรคติดต่อ  เป็นการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและบำบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์ฟื้นฟู  ศิลปะ  ศาสนา  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้หมู่บ้านหรือตำบลมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นตนไว้

ด้านการบริหารจัดการ   เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละบุคคล มีความรู้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  และการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น  เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่ขอรับการอุดหนุน

4

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนในการจัดทำดังนี้คือ

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนา / กิจกรรม  ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีโครงการ / กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และโครงการที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่  2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนดำเนินงาน  โดยการพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนปฏิบัติการ  2  ส่วนคือ

ส่วนที่  1  บทนำ

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

- ประโยชน์ของการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ / กิจกรรม

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการ / กิจกรรม

- บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

ขั้นตอนที่  3  การประกาศแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อประกาศเป็นแผนดำเนินงาน  ให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบ  และสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

5

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 18.60 | 1,253,000 | 23.41 | กองช่าง |
| 1.2 แผนงานการศึกษา | - | - | - | - |  |
| 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 3 | 6.98 | 349,926 | 6.54 | กองช่าง |
| รวม | 11 | 25.58 | 1,602,926 | 29.95 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2)ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 9.3 | 55,000 | 1.03 | กองสวัสดิการสังคม |
| 2.2 แผนงานการศึกษา | 7 | 16.28 | 3,341,503 | 62.43 | งานการศึกษา สำนักปลัด |
| 2.3 แผนงานการสาธารณสุข | 3 | 6.98 | 58,000 | 1.08 | งานป้องกันฯ สำนักปลัด |
| 2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - |  |
| 2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - |  |
| 2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.33 | 20,000 | 0.37 | งานการศึกษา สำนักปลัด |
| รวม | 15 | 34.88 | 3,474,503 | 64.91 |  |

6

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 2.33 | 10,000 | 0.19 | งานป้องกัน สำนักปลัด |
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.33 | 5,000 | 0.19 | งานป้องกัน สำนักปลัด |
| 3.3 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - |  |
| 3.4 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 2 | 4.65 | 15,000 | 0.28 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4)ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| 4.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 2.33 | 10,000 | 0.19 | กองช่าง |
| 4.3 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 1 | 2.33 | 10,000 | 0.19 |  |

7

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป | 1 | 2.33 | 5,000 | 0.09 | สำนักปลัด |
| 5.3 แผนงานสาธารณสุข | - | - | - | - |  |
| 5.4 แผนงานเกษตร | - | - | - | - |  |
| 5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 1 | 2.33 | 5,000 | 0.09 |  |

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6)ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 2.33 | 30,000 | 0.56 | งานการศึกษา สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 2.33 | 30,000 | 0.56 |  |

8

| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ ( บาท ) | คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน ดำเนินการ หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10 | 23.25 | 135,000 | 2.52 | สำนักปลัด |
| 7.2 แผนงานเคหะและชุมชน | - | - | - | - |  |
| 7.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | - | - | - | - |  |
| 7.4 แผนงานงบกลาง | - | - | - | - |  |
| 7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 1 | 2.33 | 20,000 | 0.37 | กองสวัสดิการสังคม |
| 7.6 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.33 | 60,000 | 1.12 | งานป้องกัน สำนักปลัด |
| 7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | - | - | - | - |  |
| รวม | 12 | 27.90 | 215,000 | 4.02 |  |
| รวมทั้งหมด | 43 | 100 | 5,352,429 | 100 |  |

9

บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ (จากที่นานายสุรัตน์ อาจดวงดี ถึงที่นานายโสดา มหาโคตร) หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 700 เมตร โดยดำเนินการกรุยทางถางป่าจำนวน 2,800 ตารางเมตร ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.35 เมตรหรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 980 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยและวางท่อ คสล.ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบอบต.โพนแพง เลขที่..6.../2560 | 200,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ (หลังวัดบ้านโพนแพง) หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร โดยดำเนินการ กรุยทางถางป่าจำนวนไม่น้อยกว่า 935 ตารางเมตร ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม. และลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า153 ลบ.ม พร้อมไถปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพนแพงเลขที่..1.../ 2560 | 53,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านตาลกุด หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตามสภาพความเสียหายถนนกว้าง 4.00 เมตรยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้ออยกว่า 400 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยเรียบ ตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่..5.../2560 | 88,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบห้วยวังกกต้อง) หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบห้วยวังกกต้อง) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร โดยดำเนินการ ไถปรับแต่งพื้นที่เดินปริมาณ 7,500 ตารางเมตร และลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่..9.../2560 | 200,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงห้วยคำไหล) หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหน้าวัดบ้านโนนสมบูรณ์ ถึงห้วยคำไหล) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร โดยดำเนินการ ลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ชำรุด หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 660 ลบ.ม. พร้อมไถปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่..7../2560 | 200,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 - 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักคสล ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 2 บ่อ ก่อสร้างตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่...4../2560 จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกหน้านางมอ อินาลาไประยะทาง 50.00 เมตร ถึงบ้านนางไมตรี แสนเขื่อน เป็นจุดสิ้นสุด | 112,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 0.60X1.00 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00x1.00เมตร จำนวน 10 บ่อ จุดเริ่มต้นโครงการหน้าบ้านนายโชคดี ชัยเทศ - ไปเป็นระยะทาง 120 เมตรเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่...3.../2560 | 200,000 |  | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพักพร้อมฝาปิด ขนาด 0.60X1.00เมตรยาว 120 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 1.00X1.00 เมตร จำนวน 10 บ่อ ตามแบบ อบต.โพนแพง เลขที่...8../2560 | 200,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  แผนงานการศึกษา

1.3  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 จำนวน 147,000บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอร.ขนาด 8 เมตร จำนวน 16ต้น - พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตมม. จำนวน 2สาย ระยะทาง 480 เมตร ตามหนังสือที่ มท. 5305.30/ธพ 105ลงวันที่ 31 กรกฎาคม2560 | 147,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 จำนวน 180,294.81บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอร.ขนาด 8เมตร จำนวน ๑๘ ต้น - พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด50 ตมม. จำนวน 2 สายระยะทาง 620 เมตร ตามหนังสือที่ มท. 5305.30/ธพ 107 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 | 180,295 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ | โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 จำนวน22,630.22บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธาตุพนม ขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.แผนกแรงต่ำภายนอก - ปักเสา คอร. ขนาด8 เมตร จำนวน 2 ต้น - พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด50 ตมม. จำนวน 2 สายระยะทาง 80 เมตร ตามหนังสือที่ มท. 5305.30/ธพ 114 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 | 222,631 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

2)ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมการการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งด้านฝึกอบรมนันทนาการ สุขภาพสังคม รายได้ ฯลฯ | 10,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพตำบลโพนแพง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ฯลฯ | 10,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอบต.โพนแพง ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบต.โพนแพง ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | 25,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการอบรมประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ (ขยะ) | 10,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเครื่องเสียง เวที กิจกรรมการแสดงเด็ก ฯลฯ | 10,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง จำนวนนักเรียน 39 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 66,300 บาท 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จำนวนนักเรียน 16 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 27,200 บาท 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว จำนวนนักเรียน 17 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 28,900 บาท 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลกุด จำนวนนักเรียน 22 คน คนละ 1,700 บาท ตั้งไว้ 37,400 บาท ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย. 2560 | 159,800 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

17

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง จำนวนเด็ก 46 คนอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 225,400 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลกุด จำนวนเด็ก 32 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 156,800 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว จำนวนเด็ก 27 คน อัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 132,300 บาท 4. ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทราย จำนวนเด็ก 25 คนอัตรามื้อละ 20 บาท/คน จำนวน 245 วัน ตั้งไว้ 122,500 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิถุนายน 2560 | 637,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 264,318 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีราย ละเอียดดังนี้ 1. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนแพง นักเรียน46 คน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ๆ ละ7.82 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งไว้ 93,528 บาท 2. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาลกุด จำนวนนักเรียน 32 คน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งไว้ 65,063 บาท 3. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเดี่ยว จำนวนนักเรียน 27 คน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งไว้ 54,897 บาท 4. ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายจำนวนนักเรียน 25 คน นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง ๆ ละ 7.82 บาท ระยะเวลา 260 วัน ตั้งไว้ 50,830 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย. 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 968 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560 | 264,318 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

19

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | ค่าอาหารเสริม (นม) | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนจำนวน758,385 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.มีราย ละเอียดดังนี้ 1. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง จำนวน 108 คน นม ยู.เอช.ทีชนิดกล่องๆ ละ 7.82 ระยะเวลา260วัน ตั้งไว้ 219,586 บาท 2. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย จำนวน 122 คน นม ยู.เอช.ทีชนิดกล่อง ๆ ละ 7.82 บาทระยะ เวลา 260 วัน ตั้งไว้ 248,051 บาท 3. ค่าอาหารเสริม (นม) นักเรียนโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์จำนวน 143 คน นม ยู.เอช.ทีชนิดกล่องๆ ละ 7.82 บาท ระยะเวลา 260วัน ตั้งไว้ 290,748 บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลว. 14 มิ.ย. 2560 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 968 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2560 | 758,385 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษางบประมาณที่ตั้งไว้ 1,492,000 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง นักเรียนจำนวน 108 คน อัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน ระยะเวลา200 วัน ตั้งไว้ 432,000 บาท 2. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทราย นักเรียนจำนวน 122 คน อัตรามื้อละ 20บาทต่อคน ระยะเวลา 200 วัน ตั้งไว้ 488,000 บาท 3. ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ นักเรียนจำนวน 143 คนอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคนระยะ เวลา 200 วัน ตั้งไว้ 572,000บาท ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท0816.2/ว 3301 ลว.14 มิถุนายน2560 และหนังสือด่วนที่สุดที่ มท0816.4/ว 968 ลงวันที่ 11พฤษภาคม 2560 | 1,492,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา" | อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตตำบลโพนแพง โรงเรียนบ้านห้วยทราย งบประมาณตั้งไว้ 20,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 | 20,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3  แผนงานการสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 5,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

22

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อจ่ายเป็น (1) ค่าจัดซื้อทรายอะเบท (2) ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน (3) ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แมว และอื่นๆ . (4) ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และยา สำหรับงานการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) | 50,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดซื้อถังออกซิเจน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว | 3,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด/อำเภอ/จังหวัด | เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโพนแพง การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและระดับจังหวัด | 20,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

3)ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน/โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ งานนมัสการพระธาตุพนม เป็นต้น | 10,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | วัสดุเครื่องดับเพลิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ดับเพลิง ประจำรถน้ำอเนกประสงค์ ถังดับเพลิง(ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง, ถังขนาด 15 ปอนด์,ถังสีแดง) ลูกบอลดับเพลิง และงานดับเพลิงอื่นๆ | 5,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  แผนงานงบกลาง

3.4  แผนงานเคหะและชุมชน

24

4)ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.2  แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์ (ขยะ) | เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์ (ขยะ) | 10,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แผนงานเคหะและชุมชน

5)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

5.1  แผนงานเคหะและชุมชน

5.2  แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการ รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน /โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปีและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 | 5,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

5.3  แผนงานสาธารณสุข

5.4  แผนงานเกษตร

5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6)ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่อจ่ายอุดหนุนประเพณีไหลเรือไฟให้แก่สภาวัฒนธรรมตำบลธาตุพนม จำนวน 30,000 บาท | 30,000 | ตำบลโพนแพง | งานการศึกษาสำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (3 Rs) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมรณรงค์/ส่งเสริม/สนับสนุน /โครงการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (3 Rs) เพื่อเป็นการผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนตำบลโพนแพงรวมทั้งพหุภาคีภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ | 10,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

26

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | 7,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่ออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท | 20,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และชำระภาษี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และชำระภาษีฯ | 5,000 | ตำบลโพนแพง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 | 5,000 | ตำบลโพนแพง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี , ค่าน้ำประปา , ค่าขยะ เป็นต้น | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในโครงการ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ชำระภาษี,ค่าน้ำประปา,ค่าขยะ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลโพนแพง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | วัสดุอื่น | เพื่อจัดซื้อมิเตอร์น้ำประปา จำนวน 60 ตัว ๆ ละ 500 บาท ตั้งไว้ 30,000 บาทรายละเอียดดังนี้ 1.มาตรวัดน้ำประปาขนาด 1/2 นิ้ว 2.มาตรวัดชนิดฟันจักรชั้นเดียว 3.มีหน้าปัดบรรจุน้ำยากันฝ้า เพื่อให้อ่านตัวเลขที่ชัดเจน 4.ตัวเรือนมาตรวัดน้ำทำจากทองเหลือง | 30,000 | ตำบลโพนแพง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดกลบบ่อน้ำบาดาล ที่เลิกใช้แล้ว (กรมทรัพยากรน้ำ) จำนวน 2 บ่อ เป็นเงินจำนวน 15,000 บาท ขนาดกว้าง 6 นิ้ว ความลึก 42 เมตร | 15,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำใต้ดิน (ปั้มซับเมอร์ส/ปั้มน้ำบาดาล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำใต้ดิน (ปั้มซับเมอร์ส/ปั้มน้ำบาดาล) จำนวน1 เครื่อง รายละเอียด/คุณลักษณะดังนี้ 1.ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว) 2.กำลังมอเตอร์ 2 แรงม้า(1.5 กิโลวัตต์) 1 เฟส 220-230โวลท์ 50 เฮิร์ต 3.ระยะส่งน้ำได้สูงสุด 40 เมตร(ไม่น้อยกว่า 40 เมตร) 4.ปริมาณน้ำ 50 ลิตร (ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร) 5.เรือนปั้มวัสดุแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน 6.สายไฟฟ้า 30 เมตร (ไม่น้อยกว่า30 เมตร) 7.ฝาปิดบ่อ | 28,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | 5,000 | ตำบลโพนแพง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29

7.2  แผนงานเคหะและชุมชน

7.3  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

7.4  แผนงานงบกลาง

7.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | เพื่ออุดหนุนอำเภอธาตุพนม ตามโครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ | 20,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.6  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ | เพื่ออุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ7,500 บาท ทั้ง 8 หมู่ | 60,000 | ตำบลโพนแพง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อถังออกซิเจน | เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว | 3,000 | ตำบลโพนแพง | งานป้องกันฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ( ผลผลิต / งบประมาณ ) | งบประมาณ ( บาท ) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย.ใยย. | พ.ค.ใคค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำใต้ดิน (ปั้มซับเมอร์ส/ปั้มน้ำบาดาล) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อปั้มน้ำใต้ดิน (ปั้มซับเมอร์ส/ปั้มน้ำบาดาล) จำนวน1 เครื่อง รายละเอียด/คุณลักษณะดังนี้ 1.ขนาดท่อส่ง 2 นิ้ว (ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว) 2.กำลังมอเตอร์ 2 แรงม้า(1.5 กิโลวัตต์) 1 เฟส 220-230โวลท์ 50 เฮิร์ต 3.ระยะส่งน้ำได้สูงสุด 40 เมตร(ไม่น้อยกว่า 40 เมตร) 4.ปริมาณน้ำ 50 ลิตร (ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร) 5.เรือนปั้มวัสดุแข็งแรงทนต่อการกัดกร่อน 6.สายไฟฟ้า 30 เมตร (ไม่น้อยกว่า30 เมตร) 7.ฝาปิดบ่อ | 28,000 | ตำบลโพนแพง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |