รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)  เล่มนี้  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรมีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ตลอดทั้งประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหวังว่า  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงประจำปี  พ.ศ.  2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					             1

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	                       2

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560			  4

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560			             5

โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี   2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560	             6

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				             7

ผลการดำเนินงาน									   8

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์							   9

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ								  16

1

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“  การคมนาคม  สังคมแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศาสนา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อม

คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพในท้องถิ่น

3. ส่งเสริมจารีต  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการเกษตร

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

8. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคม  การสาธารณูปการ  ไฟฟ้า  มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

3. ประชาชนสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. การจัดระบบประปาและการระบายน้ำ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีความสะดวก

5. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลทุกด้านและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

.................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( Swot ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | / |  |
| 7.มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | / |  |
| 10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | / |  |
| 13.มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

3

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

.................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 1 พ.ศ. 2560 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2562 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 218 | 109,450,000 | 218 | 109,450,000 | 218 | 109,450,000 | 654 | 328,350,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 177 | 21,334,000 | 177 | 21,334,000 | 177 | 21,334,000 | 531 | 64,002,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 37 | 5,010,000 | 37 | 5,010,000 | 37 | 5,010,000 | 111 | 15,030,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | 49 | 1,200,000 | 49 | 1,200,000 | 49 | 1,200,000 | 147 | 3,600,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 37 | 3,190,000 | 37 | 3,190,000 | 37 | 3,190,000 | 111 | 9,570,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | 1,230,000 | 38 | 1,230,000 | 38 | 1,230,000 | 114 | 3,690,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 68 | 31,815,000 | 68 | 31,815,000 | 68 | 31,815,000 | 204 | 95,445,000 |
| รวม | 624 | 173,229,000 | 624 | 173,229,000 | 624 | 173,229,000 | 1,872 | 519,687,000 |

4

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2560  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่ดำเนินการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | ทั้งหมด |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5* | 1.23 | 151 | 37.00 | 156 | 38.25 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 3 | 0.74 | 97 | 27.77 | 100 | 24.51 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 0.24 | 31 | 7.60 | 32 | 7.84 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | - | - | 11 | 2.70 | 11 | 2.70 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | 29 | 7.11 | 29 | 7.11 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | 12 | 2.94 | 12 | 29.4 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 1 | 0.24 | 67 | 16.42 | 67 | 2.94 |
| รวม | 10 | 2.45 | 398 | 97.54 | 408 | 100 |

หมายเหตุ  * โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน		  624			โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		  14              		โครงการ

คิดเป็นร้อยละ				 14x100        =    2.24

624

5

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 797,500 | 96.99 |  |  |  |  | 797,500 | 96.99 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 17,000 | 2.07 |  |  |  |  | 17,000 | 2.07 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4,096 | 0.50 |  |  |  |  | 4,096 | 0.50 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - |  |  |  |  | - | - |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 3,600 | 0.44 |  |  |  |  | 3,600 | 0.44 |
| รวม | 822,196 | 100 |  |  |  |  | 822,196 | 100 |

6

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

1. โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2560

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1.เบี้ยยังชีพคนพิการ |  | / |  | 1,309,800 | 640,000 |
| 2.เบี้ยยังชีพคนชรา |  | / |  | 5,566,600 | 2,737,500 |
| 3.เงินสมทบประกันสังคม |  | / |  | 138,806 | 57,590 |
| 4.ค่าเล่าเรียนบุตร |  | / |  | 55,000 | 18,870 |
| รวม |  |  |  | 7,070,206 | 3,453,960 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนงบประมาณในการดำเนินงานมีน้อย โครงการมีจำนวนมาก การนำมาปฏิบัติได้น้อย

7

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรายงานปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2560

1. ยุทธศาสตร์  และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 218 | 1 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 177 | 4 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 37 | - |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 49 | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 37 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 38 | - |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 68 | 9 |
| รวม | 624 | 14 |

8

ส่วนที่  5  ผลการดำเนินงาน

สรุปผลจากแบบสอบถาม จำนวน  125 ชุด

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.    เพศ	(1) ชาย	 จำนวน 43  คน			(2) หญิง  จำนวน  82  คน

2.    อายุ	(1) ต่ำกว่า 20 ปี	จำนวน 1  คน		(2)  20 – 30 ปี	จำนวน 23 คน

(3) 31 – 40 ปี   จำนวน 41  คน		(4) 41 – 50 ปี	จำนวน 34 คน

(5) 51 – 60 ปี	จำนวน 24  คน		(6) มากกว่า 60 ปีจำนวน 3 คน

3.    การศึกษา 	(1) ประถมศึกษา	จำนวน 37  คน		(2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 63  คน		(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าจำนวน 13 คน(4) ปริญญาตรีจำนวน 11  คน				(5) สูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 1  คน	(6) อื่น ๆจำนวน 0  คน

4.    อาชีพหลัก	(1) รับราชการจำนวน 8  คน		(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจจำนวน 1  คน			(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 25  คน	(4) รับจ้างจำนวน 26  คน					(5) นักเรียนนักศึกษาจำนวน 8  คน	(6) เกษตรจำนวน 59  คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่แสดงความคิดเห็น(ร้อยละ/ผู้ตอบ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 41.6 | 58.4 | - | - |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 36.0 | 63.2 | 0.8 | - |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 28.8 | 69.6 | 1.6 | 0.8 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 29.6 | 70.4 | 2.4 | - |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 29.6 | 68.8 | 0.8 | - |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 35.2 | 63.2 | - | 1.6 |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 32.0 | 64.0 | 2.4 | 0.8 |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 32.0 | 64.0 | 2.4 | 0.8 |
| ภาพรวม | 33.1 | 65.2 | 1.3 | 0.5 |

หมายเหตุ	มีผู้ตอบ  125   คน

9

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.8 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.2 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.3 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.4 |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.3 |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| ภาพรวม | 8.3 |

หมายเหตุ  จากผู้ตอบทั้งหมด  125  คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนถนน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 16 | 16 | - |
| 2.จำนวนถนนที่ตัดใหม่ | สาย | 3 | 3 | - |
| 3.จำนวนลาน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 4.จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิวจราจร | แห่ง | 2 | 2 | - |
| 5.จำนวนถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม | สาย | 5 | 5 | - |
| 6.จำนวนรางระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 16 | 16 | - |
| 7.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการก่อสร้างอาคาร | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 8.จำนวนท่อระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการจัดวาง | แห่ง | 2 | 2 | - |
| 9.ขุดลอกคลอระบายน้ำ | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 10.ก่อสร้างสะพาน | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 11.โครงการถมดิน | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 12.โครงการลงดินลูกรัง | สาย | 1 | 1 | - |
| 13.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ | โครงการ | 1 | 1 | - |
| รวม | - | 52 | 52 |  |

10

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.3 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 9.5 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.5 |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.3 |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| ภาพรวม | 8.4 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  125  คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม(นม) | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 3.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 4.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหาร | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 5.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย | หมู่บ้าน | 8 | 8 | - |
| 6.โครงการวันเด็กแห่งชาติ | โครงการ | 1 | 1 | - |
| 7.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ | โครงการ | 1 | 1 | - |
| รวม |  | 24 | 24 | - |

11

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | - |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

หมายเหตุ  ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| - | - | - | - | - |
| รวม |  |  |  |  |

12

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | - |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

หมายเหตุ   ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

13

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | - |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

หมายเหตุ   ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - |

14

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | - |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

หมายเหตุ  ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | - |
| รวม | - | - | - | - |

15

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการ

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.5 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 8.3 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.3 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 8.4 |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.4 |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| ภาพรวม | 8.3 |

หมายเหตุ   มีผู้ตอบ    125    คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนครั้งในการจัดประชาคม | ครั้ง | 1 | 1 | - |
| รวม | ครั้ง | 1 | 1 | - |

ระดับความพึงพอใจ

1. คะแนนเฉลี่ย 8  ขึ้นไป   	หมายถึง  ดีมาก

2. คะแนนเฉลี่ย 7-7.9	    	หมายถึง ดี

3. คะแนนเฉลี่ย 6-6.9	    	หมายถึง พอใช้

4. คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 5	 	หมายถึง ปรับปรุง

16

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  จากการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2560 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด  จำนวน 624 โครงการ  และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้  จำนวน 14  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.24

2.  จากการสำรวจพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560)

จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 125 ราย  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงทั้งในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 8 หมายถึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก