รายงานผล

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(ระหว่างเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  พ.ศ. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561)  เล่มนี้  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรมีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ตลอดทั้งประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหวังว่า  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงประจำปี  พ.ศ.  2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม พ.ศ. 2561)  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					             1

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	                       2

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2561 รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561			  4

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2561  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561			             5

โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี   2561  รอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2561	             6

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				             7

ผลการดำเนินงาน									   8

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์							   9

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ								  16

1

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“  การคมนาคม  สังคมแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศาสนา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อม

คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพในท้องถิ่น

3. ส่งเสริมจารีต  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการเกษตร

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

8. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคม  การสาธารณูปการ  ไฟฟ้า  มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

3. ประชาชนสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

5. การจัดระบบประปาและการระบายน้ำ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีความสะดวก

6. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

7. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลทุกด้านและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

.................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( Swot ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | / |  |
| 7.มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | / |  |
| 10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี | / |  |
| 11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนา | / |  |
| 12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | / |  |
| 13.มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ | / |  |

3

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละสองครั้งในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

.................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปี 1 พ.ศ. 2561 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2562 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2564 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 156 | 213,535,000 | 156 | 213,535,000 | 156 | 213,535,000 | 156 | 213,535,000 | 624 | 854,140,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 100 | 25,241,000 | 100 | 25,241,000 | 100 | 25,241,000 | 100 | 25,241,000 | 400 | 100,964,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 32 | 2,640,000 | 32 | 2,640,000 | 32 | 2,640,000 | 32 | 2,640,000 | 128 | 10,560,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | 11 | 900,000 | 11 | 900,000 | 11 | 900,000 | 11 | 900,000 | 44 | 3,600,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 29 | 3,590,000 | 29 | 3,590,000 | 29 | 3,590,000 | 29 | 3,590,000 | 116 | 14,360,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | 1,030,000 | 12 | 1,030,000 | 12 | 1,030,000 | 12 | 1,030,000 | 48 | 4,120,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 68 | 27,422,000 | 68 | 27,422,000 | 68 | 27,422,000 | 68 | 27,422,000 | 272 | 109,688,000 |
| รวม | 408 | 274,358,000 | 408 | 274,358,000 | 408 | 274,358,000 | 408 | 274,358,000 | 1,632 | 1,097,432,000 |

4

2. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ที่แล้วเสร็จ |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | ทั้งหมด |  |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5* | 1.23 | 151 | 37.00 | 156 | 38.24 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 3 | 0.74 | 97 | 23.77 | 100 | 24.51 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 1 | 0.24 | 31 | 7.60 | 32 | 7.84 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | - | - | 11 | 2.70 | 11 | 2.70 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | 29 | 7.11 | 29 | 7.1 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | 12 | 2.94 | 12 | 2.94 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 1 | 0.24 | 67 | 16.42 | 68 | 16.67 |
| รวม | 10 | 2.45 | 308 | 97.54 | 408 | 100 |

หมายเหตุ  * อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน		  408			โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		     10              		โครงการ

คิดเป็นร้อยละ				 10x100        =    2.45

408

5

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 797,500 | 96.99 | - | - | 3,158,100* | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 17,000 | 2.05 | - | - |  | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 4,096 | 0.50 | - | - | - | - |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | - | - | - | - | - | - |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 3,600 | 0.44 | - | - | - | - |
| รวม | 822,196 | 100 | - | - | 3,158,00 | 100 |

หมายเหตุ  * งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

1. โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1.เบี้ยยังชีพคนพิการ |  | / |  | 1,493,600 | 644,000 |
| 2.เบี้ยยังชีพคนชรา |  | / |  | 5,900,000 | 2,864,000 |
| 3.เงินสมทบประกันสังคม |  | / |  | 138,806 | 65,680 |
| รวม |  |  |  | 7,532,406 | 3,573,680 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน โครงการมีจำนวนมาก การนำมาปฏิบัติได้น้อย

7

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรายงานปีละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

2. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2561

1. ยุทธศาสตร์  และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

2. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 156 | 5 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 100 | 3 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 32 | 1 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 11 | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 29 | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 12 | - |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 68 | 1 |
| รวม | 408 | 10 |

8

ส่วนที่  5  ผลการดำเนินงาน

สรุปผลจากแบบสอบถาม จำนวน  128 ชุด

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

1.    เพศ	(1) ชาย	 จำนวน  50  คน			(2) หญิง  จำนวน  78  คน

2.    อายุ	(1) ต่ำกว่า 20 ปี	จำนวน 4  คน		(2)  20 – 30 ปี	จำนวน 23 คน

(3) 31 – 40 ปี   จำนวน 32  คน		(4) 41 – 50 ปี	จำนวน 28 คน

(5) 51 – 60 ปี	จำนวน 31  คน		(6) มากกว่า 60 ปีจำนวน  10 คน

3.    การศึกษา 	(1) ประถมศึกษา	จำนวน 48  คน	         (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจำนวน 44  คน		(3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่าจำนวน 6 คน(4) ปริญญาตรีจำนวน 23  คน			          (5) สูงกว่าปริญญาตรีจำนวน 3  คน	(6) อื่น ๆจำนวน 4  คน

4.    อาชีพหลัก	(1) รับราชการจำนวน 7  คน		(2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจจำนวน 7  คน			(3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัวจำนวน 26  คน	(4) รับจ้างจำนวน 12  คน					(5) นักเรียนนักศึกษาจำนวน 11  คน	(6) เกษตรจำนวน 60  คน

(7) อื่น ๆ (ระบุ)  จำนวน 5  คน

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่แสดงความคิดเห็น(ร้อยละ/ผู้ตอบ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 57.8 | 39.0 | 3.1 | - |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 54.7 | 42.2 | 3.1 | - |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 50.8 | 45.3 | 3.9 | - |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 37.5 | 57.8 | 4.7 | - |
| 5.มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 35.2 | 59.4 | 5.4 | - |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 41.4 | 54.7 | 3.9 | - |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 43.8 | 53.1 | 3.1 | - |

หมายเหตุ	มีผู้ตอบ  128   คน

9

2. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.7 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.2 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| ภาพรวม | 8.3 |

หมายเหตุ  จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนถนน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 16 | 16 | - |
| 2.จำนวนถนนที่ตัดใหม่ | สาย | 3 | 3 | - |
| 3.จำนวนลาน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 4.จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิวจราจร | แห่ง | 2 | 2 | - |
| 5.จำนวนถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม | สาย | 5 | 8 | +3 |
| 6.จำนวนรางระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 16 | 18 | +2 |
| 7.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการก่อสร้างอาคาร | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 8.จำนวนท่อระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการจัดวาง | แห่ง | 2 | 2 | - |
| 9.ขุดลอกคลองระบายน้ำ | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 10.ก่อสร้างสะพาน | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 11.โครงการถมดิน | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 12.โครงการลงดินลูกรัง | สาย | 1 | 1 | - |
| 13.โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ | โครงการ | 1 | 1 | - |
| รวม | - | 51 | 56 |  |

10

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.6 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 8.8 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.2 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.3 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| ภาพรวม | 8.4 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม(นม) | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 3.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 4.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหาร | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 5.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย | หมู่บ้าน | 8 | 8 | - |
| 6.โครงการวันเด็กแห่งชาติ | โครงการ | 1 | 1 | - |
| 7.โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโพนแพง | โครงการ | - | 1 | +1 |
| 8.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า | โครงการ | - | 1 | +1 |
| 9.การให้บริการงานด้านกู้ชีพกู้ภัย | โครงการ | 1 | 1 | - |
| รวม |  | 24 | 26 | - |

11

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.9 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.2 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| ภาพรวม | 8.3 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | โครงการ | 1 | 1 | - |
| 2.การให้บริการช่วงเทศกาลวันหยุด | โครงการ | 1 | 1 | - |
| รวม |  | 2 | 2 | - |

12

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

1. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.2 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.3 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| ภาพรวม | 8.2 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.การส่งเสริมสนับสนุนกองทุนในการส่งเสริมอาชีพทั้ง 8 หมู่บ้าน | หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | 8 หมู่บ้าน | - |
| รวม |  | 8 | 8 |  |

13

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 7.8 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.0 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.0 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.0 |
| ภาพรวม | 8.1 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนารอบหมู่บ้าน, ชุมชนไร้ขยะ | หมู่บ้าน | - | 8 หมู่บ้าน | +8 |
| รวม |  | - | 8 | +8 |

14

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.1 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.2 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.3 |
| ภาพรวม | 8.2 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  128  คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา , การเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆของชุมชน | หมู่บ้าน | 8 | 8 | - |
|  |  |  |  | - |
| รวม | - | 8 | 8 | - |

15

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการ

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.2 |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 8.0 |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.0 |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 7.9 |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 8.1 |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 8.2 |
| 7.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 8.0 |
| ภาพรวม | 8.1 |

หมายเหตุ   มีผู้ตอบ    125    คน

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1. โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ | - | - | - | - |
| 2. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง อบต.โพนแพง | - | - | - | - |
| 3. การรับบริการจาก อบต.โพนแพง | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - |  |

ระดับความพึงพอใจ

1. คะแนนเฉลี่ย 8  ขึ้นไป   	หมายถึง  ดีมาก

2. คะแนนเฉลี่ย 7-7.9	    	หมายถึง ดี

3. คะแนนเฉลี่ย 6-6.9	    	หมายถึง พอใช้

4. คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 5	 	หมายถึง ปรับปรุง

16

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  จากการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด  จำนวน 408 โครงการ  และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้  จำนวน 10  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.45

2.  จากการสำรวจพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560  ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561) จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 128 ราย  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงทั้งในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 8 หมายถึงอยู่ในเกณฑ์ดีมาก