การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลโพนแพง

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

คำนำ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  เล่มนี้  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพื่อเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่า ควรมีการแก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ตลอดทั้งประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร  และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงหวังว่า  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงประจำปี  พ.ศ.  2557  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา					             1

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	                       2

แบบที่  2  แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               3

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2557						  4

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  2557							             5

โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี   2557					             6

แบบที่  3  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์				             7

ผลการดำเนินงาน									   8

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์							   9

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ								  15

1

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“  การคมนาคม  สังคมแห่งการเรียนรู้  เชิดชูศาสนา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พรั่งพร้อม

คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ”

พันธกิจ

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีพในท้องถิ่น

3. ส่งเสริมจารีต  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการเกษตร

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

8. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่นทุกด้าน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. การคมนาคม  การสาธารณูปการ  ไฟฟ้า  มีความสะดวกและรวดเร็ว

2. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

3. ประชาชนสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

4. การจัดระบบประปาและการระบายน้ำ  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและมีความสะดวก

5. รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลทุกด้านและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

2

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

.................................................................................................................................................................

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง | / |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | / |  |
| 2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | / |  |
| 3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( Swot ) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 4.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | / |  |
| 5.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | / |  |
| 6.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา | / |  |
| 7.มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | / |  |
| 8.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | / |  |
| 9.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด | / |  |
| 10.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | / |  |
| 11.มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | / |  |
| 12.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ | / |  |
| 13.มีการทบทวนยุทธศาสตร์หรือไม่ | / |  |

3

แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1

.................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

- รายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 พ.ศ. 2557 |  | ปีที่ 2 พ.ศ. 2558 |  | ปีที่ 3 พ.ศ. 2559 |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ | จำนวนโครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 7,592,500 | 20 | 83,552,596 | 20 | 83,552,596 | 86 | 174,697,692 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 24 | 4,966,180 | 38 | 9,736,396 | 38 | 9,736,396 | 100 | 24,438,972 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 967,100 | 8 | 1,780,000 | 8 | 1,780,000 | 26 | 4,527,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 30 | 2,274,500 | 6 | 5.800,000 | 6 | 5.800,000 | 42 | 13,874,500 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 627,200 | 4 | 940,000 | 4 | 940,000 | 18 | 2,507,200 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | - | - | 34 | 11.913,888 | 34 | 11.913,888 | 68 | 23,827,776 |
| รวม | 120 | 16,427,480 | 110 | 113,723,240 | 110 | 113,723,240 | 340 | 243,873,140 |

4

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี  2557

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก |  | จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 24.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 24.63 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 24 | 34.78 | - | - |  |  |  |  |  |  | 24 | 34.78 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 10.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10.15 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 16 | 23.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 23.19 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 7.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.25 |
| รวม | 69 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 100 |

จำนวนโครงการที่อยู่ในแผน		  69			โครงการ

จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		  69              		โครงการ

คิดเป็นร้อยละ				 69x100        =    100 %

69

5

- การเบิกจ่ายงบประมาณ

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | งบหน่วยงานอื่น |  | รวม |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,419,800 | 16.46 | 2,142,000 | 100 | - | - | 3,561,800 | 33.08 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 4,976,100 | 57.70 | - | - | - | - | 4,976,100 | 46.22 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 787,000 | 9.13 | - | - | - | - | 787,000 | 7.31 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 1,101,500 | 12.77 | - | - | - | - | 1,101,500 | 10.23 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 340,000 | 3.94 | - | - | - | - | 340,000 | 3.16 |
| รวม | 8,624,400 | 100 | 2,142,000 | 100 | - | - | 10,766,400 | 100 |

6

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

- โครงการได้รับอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2557

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย |
| 1.เงินเดือน ผดด. | / | - | - | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 2.โครงการยาเสพติด | / | - | - | 60,000 | 35,000 |
| 3.ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก | / | - | - | 280,500 | 280,392 |
| 4.เบี้ยยังชีพคนพิการ | / | - | - | 672,000 | 672,000 |
| 5.เบี้ยยังชีพคนชรา | / | - | - | 5,470,800 | 5,470,600 |
| 6.เงินสมทบประกันสังคม | / | - | - | 14,040 | 14,040 |
| 7.ค่าตอบแทน ผดด. | / | - | - | 297,000 | 297,000 |
| 8.ค่าเล่าเรียนบุตร | / | - | - | 21,237 | 21,237 |
| 9.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | / | - | - | 15,963 | 15,963 |
| 10.ค่าคอมพิวเตอร์ | / | - | - | 46,200 | 46,200 |
| รวม |  |  |  | 7,957,740 | 7,932,432 |

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

7

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

................................................................................................................................................................

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

- วัน / เดือน / ปีที่รายงาน  ธันวาคม  2557

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  2557

- ยุทธศาสตร์  และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน | จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 46 | 17 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 24 | 24 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 10 | 7 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 30 | 16 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 10 | 5 |
| รวม | 120 | 69 |

8

ส่วนที่  5  ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

| ประเด็น | พอใจมาก (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่พอใจ (ร้อยละ/ผู้ตอบ) | ไม่แสดงความคิดเห็น(ร้อยละ/ผู้ตอบ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 50/80 | 42.5/80 | 6.25/80 |  |
| 2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 45/80 | 51.25/80 | 5/80 |  |
| 3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 43.8/80 | 53.75/80 | 3.75/80 |  |
| 4.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม | 35/80 | 52.5/80 | 12.5/80 |  |
| 5.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 33.8/80 | 53.75/80 | 8.75/80 |  |
| 6.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 32.5/80 | 55/80 | 13.75/80 |  |
| 7.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 25/80 | 53.75/80 | 21.25/80 |  |
| 8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 38.8/80 | 46.25/80 | 15/80 |  |
| ภาพรวม | 37.97 | 51.25 | 10.78/80 |  |

หมายเหตุ	มีผู้ตอบ  80   คน

9

- ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.2 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.1 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.9 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.2 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 6.9 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 6.9 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.1 |
| ภาพรวม | 7.1 |

หมายเหตุ  จากผู้ตอบทั้งหมด  80  คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนถนน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 4 | 8 | +4 |
| 2.จำนวนถนนที่ตัดใหม่ | สาย | 1 | 3 | +2 |
| 3.จำนวนลาน คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | แห่ง | 1 | 1 | - |
| 4.จำนวนถนนที่ได้รับการขยายผิวจราจร | แห่ง | 0 | 1 | +1 |
| 5.จำนวนถนนลูกรังที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม | สาย | 1 | 4 | +3 |
| 6.จำนวนรางระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการก่อสร้าง | สาย | 4 | 9 | +5 |
| 7.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง | แห่ง | 0 | 1 | +1 |
| 8.จำนวนท่อระบายน้ำ คสล.ที่ได้รับการจัดวาง | แห่ง | 2 | 2 | - |
| รวม | - | 13 | 29 | +16 |

10

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.7 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.8 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.4 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 6.9 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.2 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.5 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.6 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| ภาพรวม | 7.4 |

หมายเหตุ     จากผู้ตอบทั้งหมด  80  คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม(นม) | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 2.จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการจัดสรรอาหารกลางวัน | ศูนย์ | 4 | 4 | - |
| 3.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหารเสริม (นม) | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 4.จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอาหาร | โรงเรียน | 3 | 3 | - |
| 5.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย | หมู่บ้าน | 8 | 8 | - |
| รวม |  | 22 | 22 |  |

11

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบร้อย

1.   ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 8.4 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.8 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 8.1 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.5 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.6 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.6 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.7 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.3 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| ภาพรวม | 7.6 |

หมายเหตุ    มีผู้ตอบ   80   คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนครั้งในการจัดประชาคม | ครั้ง | 1 | 1 | - |
| รวม | ครั้ง | 1 | 1 | - |

12

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม

และการท่องเที่ยว

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | - |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | - |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | - |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | - |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | - |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | - |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | - |
| ภาพรวม | - |

หมายเหตุ   ไม่มีการดำเนินการในยุทธศาสตร์นี้

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

13

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.8 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.7 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.7 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.5 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.5 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.4 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.6 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.7 |
| ภาพรวม | 7.6 |

หมายเหตุ   มีผู้ตอบ    80    คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดการขยะมูลฝอย | หมู่ | 8 | 8 | - |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
|  |  |  |  | - |
| รวม | - | 8 | 8 | - |

14

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.4 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.2 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.0 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.3 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.2 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.1 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| ภาพรวม | 7.2 |

หมายเหตุ   มีผู้ตอบ    80    คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณี | ครั้ง | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  | - |
| รวม | - | 1 | 1 | - |

15

ยุทธศาสตร์ที่  7  การบริหารจัดการ

1.  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

| ประเด็น | คะแนนเต็ม (10 คะแนน ) |
| --- | --- |
| 1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม | 7.4 |
| 3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม | 7.3 |
| 4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ | 7.2 |
| 5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.0 |
| 6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 7.3 |
| 7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | 7.2 |
| 8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน | 7.1 |
| 9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | 7.5 |
| ภาพรวม | 7.2 |

หมายเหตุ   มีผู้ตอบ    80    คน

- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

| ตัวชี้วัดที่เลือก | หน่วย | ผลการดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ก่อนดำเนินการ ( จำนวน ) | หลังดำเนินการ ( จำนวน ) | เพิ่ม/ลด |
| 1.จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณี | ครั้ง | 1 | 1 | - |
|  |  |  |  | - |
| รวม | - | 1 | 1 | - |

ระดับความพึงพอใจ

1. คะแนนเฉลี่ย 8  ขึ้นไป   	หมายถึง  ดีมาก

2. คะแนนเฉลี่ย 7-7.9	    	หมายถึง ดี

3. คะแนนเฉลี่ย 6-6.9	    	หมายถึง พอใช้

4. คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 5	 	หมายถึง ปรับปรุง

16

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.  จากการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 2557  พบว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด  จำนวน 69 โครงการ  และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้  จำนวน 69  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100

2.  จากการสำรวจพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง  จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  จำนวน 80 ราย  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงทั้งในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 7 หมายถึงอยู่ในเกณฑ์ดี  ดังนั้น  ควรเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น