ส่วนที่ 2

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560)

**1.สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

**1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ**

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองส่วนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง รายละเอียด ดังนี้

**ปีงบประมาณ 2557**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๑๙,๓๕๐,๐๐๐.00 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ ๑๙,๓๕๐,๐๐๐.00 บาท

รายรับจริง ๒๐,๒๘๕,๓๐๖.๒๗ บาท

รายจ่ายจริง ๑๘,๔๗๙,๕๙๖.๖๕ บาท

**ปีงบประมาณ 2558**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 2๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 2๑,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริง 2๘,๕๕๒,๑๘๑.๕๓ บาท

รายจ่ายจริง ๑๙,๐๐๙,๕๑๐.๐๘ บาท

**ปีงบประมาณ 2559**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 2๑,๓00,000.00 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ 2๑,๓00,000.00 บาท

รายรับจริง ๒๐,๓๘๖,๕๔๒.๔๙ บาท

รายจ่ายจริง ๑๙,๙๕๕,๘๑๑.๐๑ บาท

**ปีงบประมาณ 2560**

ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๒๘,๑๓๐,๐๐๐.00 บาท

ประมาณการรายจ่ายไว้ ๒๘,๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

**1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ**

**1.2.1 เชิงปริมาณ**

**จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา พ.ศ. 255๗-2560**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **พ.ศ. 255๗** | | **พ.ศ. 255๘** | | **พ.ศ. 255๙** | | **พ.ศ. 25๖๐** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ**  **ประมาณ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 134 | 462,170,000 | 159 | 461,520,000 | 150 | 214,580,000 | 90 | 109,450,000 | 533 | 1,247,720,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 130 | 177,080,000 | 139 | 176,559,000 | 125 | 52,135,000 | 89 | 21,334,000 | 483 | 427,108,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 78 | 19,890,000 | 52 | 21,090,000 | 50 | 20,790,000 | 30 | 5,010,000 | 210 | 66,780,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | 26 | 15,350,000 | 28 | 15,550,000 | 29 | 15,950,000 | 14 | 1,200,000 | 97 | 48,050,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 99 | 55,460,000 | 27 | 16,500,000 | 27 | 15,500,000 | 23 | 3.190,000 | 176 | 90,650,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 33 | 18,850,000 | 33 | 18,850,000 | 29 | 9,150,000 | 15 | 1,230,000 | 110 | 48,080,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | **-** | **-** | 80 | 50,695,000 | 80 | 51,600,000 | 62 | 31,815,000 | 222 | 134,110,000 |
| **รวม** | **500** | **748,800,000** | **518** | **760,764,000** | **490** | **379,705,000** | **323** | **173,229,000** | **1,831** | **2,062,498,000** |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 255๗**

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่แล้วเสร็จ | | ไม่ได้ดำเนินการ | | ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3.4 | 117 | 23.4 | 134 | 26.8 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 24 | 4.8 | 106 | 21.2 | 130 | 26.0 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 7 | 1.4 | 71 | 14.2 | 78 | 15.6 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | 26 | 5.2 | 26 | 5.2 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 16 | 3.2 | 83 | 16.6 | 99 | 19.8 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5 | 1.0 | 28 | 5.6 | 33 | 6.6 |
| รวม | 69 | 13.8 | 431 | 86.2 | 500 | 100 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 255๘

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่แล้วเสร็จ | | ไม่ได้ดำเนินการ | | ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 11 | 2.12 | 148 | 28.57 | 159 | 30.70 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 22 | 4.24 | 117 | 22.59 | 139 | 26.83 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 2 | 0.39 | 50 | 9.65 | 52 | 10.04 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | - | - | 28 | 5.40 | 28 | 5.41 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | 27 | 5.21 | 27 | 5.21 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 | 0.39 | 31 | 5.99 | 33 | 6.37 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 32 | 6.18 | 42 | 9.27 | 80 | 15.44 |
| รวม | 69 | 13.32 | 449 | 86.68 | 518 | 100 |

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ 255๙

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | | จำนวนโครงการ | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่แล้วเสร็จ | | ไม่ได้ดำเนินการ | | ทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17 | 3.47 | 133 | 27.14 | 150 | 30.61 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 7 | 1.43 | 118 | 14.08 | 125 | 25.51 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3 | 0.61 | 47 | 9.59 | 50 | 10.20 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | - | - | 29 | 5.92 | 29 | 5.92 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | 21 | 5.51 | 27 | 5.51 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 3 | 0.61 | 26 | 5.31 | 29 | 5.52 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 23 | 4.70 | 57 | 11.63 | 80 | 16.33 |
| รวม | 53 | 10.82 | ๓๒7 | 89.18 | 490 | 100 |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 255๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **งบหน่วยงานอื่น** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,419,800 | 16.46 | 2,142,000 | 100 | - | - | 3,561,800 | 33.08 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 4,976,100 | 57.70 | - | - | - | - | 4,976,100 | 46.22 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 787,000 | 9.13 | - | - | - | - | 787,000 | 7.31 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 1,101,500 | 12.77 | - | - | - | - | 1,101,500 | 10.23 |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 340,000 | 3.94 | - | - | - | - | 340,000 | 3.16 |
| **รวม** | **8,624,400** | **100** | **2,142,000** | **100** | - | - | **10,766,400** | **100** |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 255๘**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **งบหน่วยงานอื่น** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,739,000 | 30.70 |  |  | - | - | 1,739,000 | 30.70 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2,439,295.48 | 43.07 | - | - | - | - | 2,439,295.48 | 43.07 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 59,100 | 1.04 | - | - | - | - | 59,100 | 1.04 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 367,000 | 6.48 | - | - | - | - | 367,000 | 6.48 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 1,059,538 | 18.71 |  |  |  |  | 1,059,538 | 18.71 |
| **รวม** | **5,663,933.48** | **100** |  |  | - | - | **5,663,933.48** | **100** |

**การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 255๙**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินสะสม** | | **งบหน่วยงานอื่น** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2,482,777.06 | 16.69 |  |  | 2,241,000.00 | 100 | 4,723,777.06 | 27.60 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1,791,308.76 | 12.04 |  |  |  |  | 1,791,308.76 | 10.47 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 92,050.00 | 0.62 |  |  |  |  | 92,050.00 | 0.54 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 149210.00 | 1.00 | - | - | - | - | 149,210.00 | 0.87 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ | 10,359,714.15 | 69.65 | - | - | - | - | 10,359,714.15 | 60.52 |
| **รวม** | **14,875,059.97** | **100** | **-** | **-** | 2,241,000.00 | 100 | **17,116,059.97** | **100** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 255๗**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** |
| 1.เงินเดือน ผดด. | / | - | - | 1,080,000 | 1,080,000 |
| 2.โครงการยาเสพติด | / | - | - | 60,000 | 35,000 |
| 3.ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก | / | - | - | 280,500 | 280,392 |
| 4.เบี้ยยังชีพคนพิการ | / | - | - | 672,000 | 599,000 |
| 5.เบี้ยยังชีพคนชรา | / | - | - | 5,470,800 | 4,883,100 |
| 6.เงินสมทบประกันสังคม | / | - | - | 14,040 | 14,040 |
| 7.ค่าตอบแทน ผดด. | / | - | - | 297,000 | 297,000 |
| 8.ค่าเล่าเรียนบุตร | **/** | **-** | **-** | 21,237 | 21,237 |
| 9.เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล | **/** | **-** | **-** | 15,963 | 15,963 |
| 10.ค่าคอมพิวเตอร์ | **/** | **-** | **-** | 46,200 | 46,200 |
| **รวม** |  |  |  | **7,957,740** | **7,271,92** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** |
| 1.เงินเดือนพนักงาน | / | - | - | 1,417,570 | 1,417,570 |
| 2.เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน | / | - | - | 57,300 | 57,300 |
| 3.ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก | / | - | - | 183,600 | 183,600 |
| 4.เบี้ยยังชีพคนพิการ | / | - | - | 1,123,200 | 1,070,400 |
| 5.เบี้ยยังชีพคนชรา | / | - | - | 5,311,500 | 5,105,800 |
| 6.เงินสมทบประกันสังคม | / | - | - | 20,970 | 20,970 |
| 7.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | / | - | - | 392,400 | 392,400 |
| 8.ค่าเล่าเรียนบุตร | **/** | **-** | **-** | 28,160 | 28,160 |
| 9.เงินเพิ่มต่างๆพนักงานถ่ายโอน | **/** | **-** | **-** | 10,800 | 10,800 |
| 10.ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู | **/** | **-** | **-** | 17,500 | 17,500 |
| **รวม** |  |  |  | **8,563,000** | **8,304,500** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 255๘**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณ** | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **งบประมาณ**  **ที่ได้รับ** | **งบประมาณ**  **ที่เบิกจ่าย** |
| 1.เงินเดือนพนักงาน | / | - | - | 1,456,140 | 1,456,140 |
| ๒.ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก | / | - | - | 74,900 | 74,900 |
| ๓.เบี้ยยังชีพคนพิการ | / | - | - | 1,176,800 | 1,176,800 |
| ๔.เบี้ยยังชีพคนชรา | / | - | - | 5,293,800 | 5,293,800 |
| 5.เงินสมทบประกันสังคม | / | - | - | 20,520 | 20,520 |
| 6.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | / | - | - | 428,355 | 428,355 |
| 7.ค่าเล่าเรียนบุตร | **/** | **-** | **-** | 19,757 | 19,757 |
| **รวม** |  |  |  | **8,470,272** | **8,470,272** |

**โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 255๙**

**สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 255๗**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| **ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านตาลกุด หมู่8 | 199,000.00 |  |
| 2. โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 | 299,000.00 |  |
| 3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 7 | 168,200.00 |  |
| 4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 1 | 56,000.00 |  |
| 5. โครงการอุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคธาตุพนม | 223,863.42 |  |
| 6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านโพนแพง หมู่ 1,2,7 | 110,510.13 |  |
| 7. จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส | 52,000.00 |  |
| 8. โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 2 | 239,000.00 |  |
| 9. ก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านตาลกุด หมู่ ๓ | 239,000.00 |  |
| 10. ก่อสร้างรั้วที่ทำการ อบต.โพนแพง | 250,400.00 |  |
| 11. ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนแพง หมู่ที่ 1 | 79,500.00 |  |
| 12. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านโพนแพง หมู่ 1 | 18,600.00 |  |
| 13. ปรับปรุงถนนดิน บ้านโพนแพง หมู่ที่ 2 | 99,500.00 |  |
| 14. โครงการตัดถนนสายใหม่บ้านโพนแพง หมู่ 2 | 45,000.00 |  |
| 15. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 2 | 499,000.00 |  |
| 16. ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาลกุด หมู่ 3 | 355,000.00 |  |
| 17. โครงการปรับปรุงถนนดินเลียบห้วยน้ำคำ บ้านตาลกุด หมู่ 3 | 60,000.00 |  |
| 18. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านยางเดี่ยว หมู่ที่4 | 197,000.00 |  |
| 19. ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. บ้านโพนแพง หมู่ที่ 7 | 100,000.00 |  |
| 20. โครงการตัดถนนสายใหม่ที่สาธารณะ (ป่าช้า) บ้านตาลกุด หมู่ที่ 8 | 65,000.00 |  |
| 21. ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า - ออก ที่ทำการ อบต.โพนแพง | 199,000.00 |  |
| **ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |
| 22. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน | 40,000.00 |  |
| 23. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 924,000.00 |  |
| 24. โครงการจัดซื้อวัสดุวัสดุหรือการแพทย์ | 114,100.00 |  |
| 25. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 40,000.00 |  |
| 26. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 120,000.00 |  |
| 2๗. โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 47,034.00 |  |
| 2๘. โครงการสนับสนุนการกีฬาในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนบ้านโพนแพง | 30,000.00 |  |
| ๒๙. ก่อสร้างบ้านเทิดไท้ | 100,000.00 |  |
| 3๐. ก่อสร้างบ้านเทิดไท้ | 100,000.00 |  |
| **ด้านการจัดการระเบียบชุมชน/สังคม** |  |  |
| 3๑. โครงการจัดประชาคม | 5,000.00 |  |
| 3๒. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล | 37,120.00 |  |
| **ด้านการบริหารหารจัดการ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด**ล้อม |  |  |
| 3๓. โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล | 41,100.00 |  |
| 3๔. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | 20,000.00 |  |
| 3๕. โครงการจัดซื้อชุดรับแขก | 8,000.00 |  |
| 3๖. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ | 50,000.00 |  |
| 3๗. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ | 40,000.00 |  |
| 3๘. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์) | 5,750.00 |  |
| ๓๙. จัดซื้อตู้เหล็ก | 7,600.00 |  |
| 4๐. จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง | 890,000.00 |  |
| 4๑. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา | 25,000.00 |  |
| **ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |
| 4๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | 73,755.00 |  |
| 4๓. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง | 183,180.00 |  |
| 4๔. โครงการวันผู้สูงอายุ | 78,600.00 |  |
| 4๕. โครงการงานบุญมหาชาติระดับอำเภอ | 10,000.00 |  |

**สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 255๘**

| **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- |
| **ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |
| 1. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร บ้านโพนแพง หมู่ 1 | 99,500.00 |  |
| 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาลกุด หมู่ 3 | 95,500.00 |  |
| 3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาลกุด หมู่ 8 | 236,000.00 |  |
| 4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 2 | 235,500.00 |  |
| 5. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโพนแพง หมู่ 1 | 50,000.00 |  |
| 6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านตาลกุด หมู่ 3 | 30,000.00 |  |
| 7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโพนแพง หมู่ 7 | 236,500.00 |  |
| 8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านยางเดี่ยว หมู่ 4 | 235,000.00 |  |
| 9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านห้วยทราย หมู่ 5 | 235,000.00 |  |
| 10. โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านโพนแพง หมู่ 1 | 50,000.00 |  |
| 11. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 | 236,000.00 |  |
| **ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |
| 12. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 |  |
| 13. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ของศพด. | 22,000.00 |  |
| 14. โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ | 280,000.00 |  |
| 15. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตำบลโพนแพง | 835,285.48 |  |
| 16. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 29,660.00 |  |
| 17. จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 |  |
| 18. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนแพงค่าอาหารกลางวัน | 280,000.00 |  |
| 19. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายค่าอาหารกลางวัน | 172,000.00 |  |
| 20. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทรายตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ค่าอาหารกลางวัน | 304,000.00 |  |
| 21. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ | 30,000.00 |  |
| 22. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยทราย | 25,000.00 |  |
| 23. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนแพง | 30,000.00 |  |
| 24. โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านโพนแพงตามโครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 30,000.00 |  |
| 25. โครงการจ้างเหมาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 10,800.00 |  |
| 26. โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับเครื่องพ่นหมอกควัน | 23,000.00 |  |
| 27. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาเคมี,ทรายอะเบทฯ) | 69,850.00 |  |
| 28. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ) | 29,100.00 |  |
| 29. โครงการก่อสร้างลาน คสล. บ้านตาลกุด หมู่ 3 | 25,000.00 |  |
| 30. โครงการฝึกอบรมปุ๋ยหมักชีวภาพ | 24,600.00 |  |
| 31. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล/อำเภอ/จังหวัด | 9,500.00 |  |
| 32. โครงจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 84,500.00 |  |
| 33. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ หมู่ 1 | 45,000.00 |  |
| **ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |
| 34. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 29,100.00 |  |
| 35. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง | 30,000.00 |  |
| **ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |
| 36. โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลโพนแพง | 300,000.00 |  |
| 37. โครงการรดน้ำขอพรวันผู้สูงอายุตำบลโพนแพง | 67,000.00 |  |
| **ด้านการบริหารจัดการ** |  |  |
| 38. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล | 9,000.00 |  |
| 39. จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ | 11,000.00 |  |
| 40. จัดซื้อเก้าอี้หมุน | 2,400.00 |  |
| 41. จัดซื้อตู้เหล็ก | 12,000.00 |  |
| 42. จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ3-6 | 6,000.00 |  |
| 43. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 22,000.00 |  |
| 44. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 30,000.00 |  |
| 45. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก | 4,300.00 |  |
| 46. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ | 3,500.00 |  |
| 47. โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน | 120,000.00 |  |
| 48. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 149,500.00 |  |
| 49. โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง | 49,900.00 |  |
| 50. โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ | 8,180.00 |  |
| 51. โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า | 6,200.00 |  |
| 52. โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร | 8,000.00 |  |
| 53. โครงการอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน | 25,000.00 |  |
| 54. โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอธาตุพนม | 30,000.00 |  |
| 55. โครงการสร้างชุมชนเข้มแข็งของสถานีตำรวจหลักศิลา | 20,000.00 |  |
| 56. อุดหนุนเทศบาลตำบลธาตุพนมโครงการประเพณีไหลเรือไฟ | 30,000.00 |  |
| 57. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลโพนแพง | 30,000.00 |  |
| 58. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน | 4,400.00 |  |
| 59. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 99,500.00 |  |
| 60. โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และชำระภาษี | 600.00 |  |
| 61. จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ | 9,600.00 |  |
| 62. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 47,973.00 |  |
| 63. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 20,000.00 |  |
| 64. จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 236,800.00 |  |
| 65. จัดซื้อวัสดุการเกษตร | 9,485.00 |  |
| 66. จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ฯลฯ | 5,700.00 |  |
| 67. จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร | 13,500.00 |  |
| 68. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 11,000.00 |  |
| 69. จัดซื้อโต๊ะทำงาน | 24,000.00 |  |

**สรุปโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปี 255๙**

| **โครงการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- |
| **ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |
| 1. ก่อสร้างถนน คสล. รอบห้วยแมด หมู่1 | 199,000.00 |  |
| 2. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างปั้มน้ำมัน หมู่2 | 209,000.00 |  |
| 3. ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง รพ.สต.ตาลกุด หมู่3 | 209,000.00 |  |
| 4. ก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้านห้วยทราย หมู่5 | 219,000.00 |  |
| 5. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5 | 27,500.00 |  |
| 6. ปรับปรุงลงดินลูกรังถนนทางเข้าห้วยคำไหล | 94,500.00 |  |
| 7. ปรับปรุง/ลงดินลูกรังทางเข้าห้วยคำปลากั้ง | 69,500.00 |  |
| 8. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 7 | 89,177.06 |  |
| 9. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 4 | 190,000.00 |  |
| 10. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ 8 | 191,000.00 |  |
| 11. ซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ/รางระบายหมู่ที่1-8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 49,600.00 |  |
| 12. ก่อสร้างรางระบบระบายน้ำ รูปตัวยูพร้อมฝาปิดและบ่อพักน้ำหมู่1-8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 170,000.00 |  |
| 13. โครงการจัดทำแผนที่ภาษี | 300,000.00 |  |
| 14. โครงการก่อสร้าง ศพด.บ้านโพนแพง หมู่ 1 , บ้านห้วยทราย หมู่ 5,บ้านยางเดี่ยว หมู่ 4 และบ้านตาลกุด หมู่ 3 | 2,241,000.00 |  |
| 15. โครงการลงดินลูกรังถนนดินหมู่ 1-8 ในเขตรับผิดชอบตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 53,000.00 |  |
| 16. ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตความรับผิดชอบตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 44,500.00 |  |
| 17. โครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 1-8 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 368,000.00 |  |
| **ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต** |  |  |
| 18. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน. | 713,655.00 |  |
| 19. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | 758,000.00 |  |
| 20. โครงการส่งเสริม/สนับสนุนอาหารเสริม(นม)ศพด. | 173,353.76 |  |
| 21. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก | 22,000.00 |  |
| 22. โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 28,300.00 |  |
| 23. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 16,000.00 |  |
| 24. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยา ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 80,000.00 |  |
| **ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย** |  |  |
| 25. โครงการเฝ้าระวังสาธารณะภัยและปฏิบัติงานกู้ชีพ | 22,850.00 |  |
| 26. โครงการช่วยเหลือ ป้องกัน และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในเขตตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 63,000.00 |  |
| 27. โครงการรณรงค์ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางท้องถนน | 6,200.00 |  |
| **ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น** |  |  |
| 28. โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 130,500.00 |  |
| 29. โครงการส่งเสริมงานประเพณีบุญมหาชาติตำบล/ อำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม | 12,110.00 |  |
| 30. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงและประชาชนตำบลโพนแพง | 6,600.00 |  |
| **ด้านการบริหารจัดการ** |  |  |
| 31. อุดหนุนโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อH.I.V. | 20,000.00 |  |
| 32. อุดหนุนโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล | 25,000.00 |  |
| 33. อุดหนุนตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน | 60,000.00 |  |
| 34. จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินเพิ่มต่างๆ | 6,253,966.00 |  |
| 35. จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ | 2,225,520.00 |  |
| 36. จัดตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 15,412.00 |  |
| 37. จัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 595,346.15 |  |
| 38. จัดตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุง/บำรุงรักษา/ซ่อมแซม/ดัดแปลง/ต่อเติม ทรัพย์สิน,วัสดุ,ครุภัณฑ์ | 85,725.00 |  |
| 39. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่ารับรองและพิธีการ | 1,275.00 |  |
| 40. จัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้ารายจ่ายหมวดอื่น | 38,980.00 |  |
| 41. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 126,881.00 |  |
| 42. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | 17,492.00 |  |
| 43. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 16,205.00 |  |
| 44. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 300,000.00 |  |
| 45. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 7,400.00 |  |
| 46. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุการก่อสร้าง | 38,391.00 |  |
| 47. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 13,600.00 |  |
| 48. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 59,300.00 |  |
| 49. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ | 91,800.00 |  |
| 50. จัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการ ของอบต เช่นเก้าอี้ห้องประชุมสภาฯลฯ | 149,200.00 |  |
| 51. โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี | 5,000.00 |  |
| 52. ค่าใช้จ่ายวัสดุต่างๆ | 27,721.00 |  |
| 53. จัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์,ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ,ครุภัณฑ์อื่นๆ ฯลฯ | 185,500.00 |  |

**1.2.2 เชิงคุณภาพ**

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ - ๒๕๖๐ ส่งผลในการดำเนินงานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ผลการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน

* การปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในตำบล
* การปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างรางระบายน้ำ
* การขยายเขตไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพชีวิต

* การส่งเสริมสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
* การส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน
* การจัดกิจกรรมวันเด็ก
* การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการ
* การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกรรม อสม.
* การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกีฬา
* โครงการฉีดพ่นยุงลาย

ผลการดำเนินงานด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

* การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผลการดำเนินงานด้าน

ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

* การร่วมโครงการประเพณีวันลอยกระทง ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
* ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานสำคัญของทางราชการ

ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ

* การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
* การส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ
* การปรับปรุงระบบการจัดเก็บเพื่อพัฒนารายได้
* การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน
* การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

**ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค | การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ |
| 1. | แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจานวนมาก | จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการที่สำคัญ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้สอดคล้องกับสถานะการคลังขององค์กร |
| 2. | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีการล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ | ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง |
| 3. | บุคลากรยังไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ | แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง |
| 4. | งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ | ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ |
| ๕. | ประชาชนขาดความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |

**ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน**

1. จากการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี 255๗ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด จำนวน ๕๐๐ โครงการ และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๐ และไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๓๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐

ปี 255๘ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด จำนวน ๕๑๘ โครงการ และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๖๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๒ และไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘

ปี 255๙ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณตามโครงการทั้งหมด จำนวน ๔๙๐ โครงการ และได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๐ และไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๑๘ ดังนั้น การออกจัดทำแผนพัฒนาควรให้ความสำคัญและเน้นโครงการที่เป็นความต้องการจริงๆและมีความสำคัญ รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี และควรเน้นให้มีการจัดทำกิจกรรมให้ครบตามจำนวนโครงการตั้งไว้

๒. จากการสำรวจพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๘0 ราย พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงทั้งในภาพรวมและแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นต่าง ๆ เฉลี่ยอยู่ในระดับ 7 หมายถึงอยู่ในเกณฑ์ดี ดังนั้น ควรเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

**2.ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

**2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ**

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 134 | 17 |
| 2ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 130 | 24 |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 78 | 7 |
| 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 26 | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 99 | 16 |
| 6.ด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 33 | 5 |
| รวม | 500 | 69 |

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 159 | 11 |
| 2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 139 | 22 |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 52 | 2 |
| 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | 28 | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 27 | - |
| 6.ด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 33 | 2 |
| 7.ด้านการบริหารจัดการ | 80 | 32 |
| รวม | 518 | 69 |

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | **จำนวนโครงการ**  **ที่ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 150 | 17 |
| 2.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 125 | 7 |
| 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 50 | 3 |
| 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว | 29 | - |
| 5.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม | 27 | - |
| 6.ด้านศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 29 | 3 |
| 7.ด้านการบริหารจัดการ | 80 | 23 |
| รวม | 490 | 53 |

**2.2 ผลกระทบ**

ทำให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพงได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.โพนแพง

**3.สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560**

**ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน มีโครงการตั้งไว้ในแผนพัฒนาจำนวนมาก แต่การนำไปสู่การปฏิบัติยังได้น้อย

**การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ**

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนา (พ.ศ.255๗-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่อนสูง แต่การนำไปปฏิบัตินั้นค่อนข้างต่ำ ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน จัดทำแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกำหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต.

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 กำหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาดำเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.โพนแพง นำแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 6๙ โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน ๕๑๘ โครงการ คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๒ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จำนวน 0 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี